## 建筑工程
某住宅楼已结算工程造价指标分析表
工程概况
工程名称 |  |  | 住宅楼 |  | 工程用途 |  |  | 住宅 |  | 工程结构 | 框剪结构
地上层数 |  |  | 25 |  | 地下层数 |  |  | 1 |  | 檐口高度 | 65.8m
建筑面积或规模 |  |  | 10721.33 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程所在地 | 南通
工程类别 |  |  | 一类 |  | 造价形式 |  |  | 营业税计价 |  | 计价方式 | 清单计价
工 程 特 征
土建部分 | 土石方工程 |  |  | 大开挖 | [5 empty] | 屋盖工程 | 平屋面：保温防水屋面；坡屋面：瓦屋面
| 基础工程 |  |  | 满堂基础 | [5 empty] | 内墙饰面 | 抹灰+白水泥腻子
| 柱梁板工程 |  |  | 混凝土等级C30商品砼 | [5 empty] | 外墙饰面 | 保温抹灰+真石漆
| 墙体工程 |  |  | 地下外墙KP1砖；地上内外墙长江淤泥烧结砖 | [5 empty] | 外墙保温节能 | 泡沫玻璃保温板
| 楼地面工程 |  |  | 地砖楼地面（有防水层） | [5 empty] | 门窗工程 | 断热铝合金门窗
安装部分 | 动力照明 |  |  | 配电箱、干线、照明、防雷接地系统 | [5 empty] | 通风空调 | 暖通
| 给排水 |  |  | 潜水泵排水、污水系统、给水系统 | [5 empty] | 消防工程 | 消火栓
| 弱电工程 |  |  | 电话系统、电视系统、对讲系统
备 注
主要材料和人工消耗量指标（每100M2建筑面积）
钢材消耗指标（吨） | 7.1 |  |  | 商品混凝土消耗指标（M3） |  |  | 45.21 |  | 砂石用量（吨） | 9.7 | 建筑工程人工工日消耗指标 |  | 444
木材消耗指标（m3） | 1.03 |  |  | 水泥消耗指标（吨） |  |  | 1.9 |  | 模板用量（M2) | 81.87 | 安装工程人工工日消耗指标 |  | 58.69
工程造价构成
土建部分 | [8 empty] | 安装部分
项目 |  | 金额(万元) |  | 占土建工程造价% |  | 每m2土建造价(元) |  |  | 项目 | 金额(万元) | 占安装工程造价% | 每m2安装造价(元)
分部分项工程费 |  | 1482.41 |  | 71.9009 |  | 1382.6736 |  |  | 分部分项工程费 | 201.86 | 90.9689 | 188.2789
人工费 |  | 251.14 |  | 12.181 |  | 234.2433 |  |  | 人工费 | 50.3 | 22.6679 | 46.9158 |  | 201.86
材料费 |  | 1085.12 |  | 52.6313 |  | 1012.1132 |  |  | 材料费 | 112.48 | 50.6895 | 104.9124 |  | 1482.39
机械费 |  | 26.67 |  | 1.2936 |  | 24.8756 |  |  | 机械费 | 10.43 | 4.7003 | 9.7283
管理费 |  | 86.11 |  | 4.1766 |  | 80.3165 |  |  | 管理费 | 21.62 | 9.7431 | 20.1654
利润 |  | 33.35 |  | 1.6176 |  | 31.1062 |  |  | 利润 | 7.03 | 3.1681 | 6.557
措施项目费 |  | 444.86 |  | 21.5769 |  | 414.9299 |  |  | 措施项目费 | 7.19 | 3.2402 | 6.7063
其他项目费 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 其他项目费 |  | 0 | 0
规费 |  | 67.47 |  | 3.2725 |  | 62.9306 |  |  | 规费 | 5.39 | 2.429 | 5.0274
税金 |  | 67 |  | 3.2497 |  | 62.4922 |  |  | 税金 | 7.46 | 3.3619 | 6.9581
土建工程造价 |  | 2061.74 |  | 100 |  | 1923.0263 |  |  | 安装工程造价 | 221.9 | 100 | 206.9706
工程总造价 |  | 22836400 |  |  |  | 每m2造价 |  |  | 2129.9969
本工程数据由南通城建工程项目管理有限公司提供