## 日常抽查
南通城市轨道交通1、2号线一期工程8月检查责任单位和问题汇总
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 主要问题
1 | 1号线01标段 | 中铁四局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1、平潮站挖机基坑边开挖，但未进行重车计算（设计要求为2T）。 2、局部高支模顶部水平拉杆未按规范要求进行加密；剪刀撑设置间距超过6米；部分插销存在松动现象。 3、平潮站1#出入口基坑逃生通道爬梯钢板、钢筋混接，需加固和验算；支撑与围檩间的空隙很大，应力施工易出现变形，未填充密实。 4、钢瓶未做好防暴晒措施，部分超充。 5、集成村站建筑垃圾未及时清运，场内有浮土，未见洒水痕迹。
2 | 1号线02标段 | 上海隧道工程有限公司与北京城建中南土木工程集团有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1、高支模施工方案交底，只有4.95米施工交底，未见5.6米模板架的搭设描述。 2、高支模安全技术交底未见搭设参数等要求，交底没有针对性。 3、联络通道施工方案缺少专家评审后施工单位技术负责人审核。 4、坑边堆载超过防护栏杆，临时堆土达到3米多，距离基坑很近。 5、临时用电：①部分施工电缆未采取绝缘措施。②现场存在使用非标开关箱，电焊机未设开关箱，电焊机接线柱无防护罩。 6、模架：①局部顶丝托出立杆顶端超过300mm，局部立杆上部水平杆未进行加密。②局部垂直剪刀撑间距大于专项施工方案要求，主要受力杆件存在有孔洞现象。 7、安全防护：①部分临边防护栏杆缺失，室内零星脚手架上铺设跳板，跳板两端未固定。②移动式操作平台部分刹车轮损坏，部分防护栏杆缺失，移动操作平台未按方案搭设。 8、集-惠区间照明灯带不连续，有照明死角；联络通道施工所用工程车未验收。 9、“三违”整治文件未学习培训。
3 | 1号线02标段 | 江苏建科工程咨询有限公司 |  | 1、现场一移动操作平台未经监理验收。
4 | 1号线03标段1工区 | 中铁隧道局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 1、安全管理：下井前未见安全警示告示牌；未执行下井翻牌制度。 2、安全防护：下井人行通道不顺畅；走道板护接头有脱开现象，未及时修复；走道板与车架临边防护缺失；车架连接处空隙太大，有高坠隐患；基坑水平支撑下砼块悬浮物太多；防水施工处脚手架防护不到位；钢筋加工区旁临边防护栏杆部分缺失；盘口是操作平台作业层使用跳板，未固定。 3、基坑：基坑联络通道积水过多；基坑边堆土较高未见施工措施；基坑联通口有渗水现象，未见处理。 4、高支模：局部满堂架上不立杆自由端过长；顶托伸处立杆顶端长度超过300mm；多处盘口节点插销松动，未打入刻度；模板高低跨处缺少水平杆连接；局部高支模上不未进行水平加密；局部斜撑杆设置不在主节点处；局部满堂架缺少扫地杆。 5、大车轨道部分连接螺栓松动；电缆线局部有破损；大车轨道PE线脱落。 6、汽车起重机：主钩钢丝绳滑轮防脱装置未设；副钩吊钩销轴连接处开口销用铁丝代替，吊索具端部编织长度不足300mm。 7、区间电瓶车：电车部分轨道连接处间隙过大，电车连接钢丝绳固定端绳夹缺少，固定不规范；人行通道部分栏杆固定脱落；电动葫芦吊钩防脱装置失效。 8、易燃材料堆放区灭火器失效，动火作业区域未见监护人、灭火器，部分建筑材料堆积高度过高。
5 | 1号线03标段2工区 | 中铁三局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 1、安全管理：项目经理带班记录缺少基坑开完等危大工程履职记录，基坑施工方案缺少技术条件、管理人员和作业人员配备分工、验收要求。 2、基坑：附属工程基坑开完未按规范要求进行放坡，附属基坑开挖未设安全逃生通道，深南路站1#风亭主体结构处渗漏严重，未处置，钢制撑缺少预埋件，不符合要求；基坑内有积水，抽排不及时。 3、安全防护：现场基坑使用竹梯，水平支撑梁下存在未清理等砼块，局部基坑临边防护缺失。 4、临时用电：现场一级配电箱位置不合理，未预留检修通道，现场开关箱接线柱绝缘防护缺失。 5、机械设备：江海大道站履带吊高度限位失灵，深南路站桩基电缆随意敷设，未见深南路站履带吊安全技术较低。 6、文明施工：现场使用的气瓶安全距离不足，未使用气瓶存在暴晒，未入库管理。 7、江海大道站：外侧围挡需要重新加固，2#出入口碎石、泥渣较多未及时清理，苏F72350汽车吊作业时无信号工指挥。 8、城港路站苏F77997汽车吊作业时，无信号工指挥，另一汽车吊调运散装钢板片时，未能绑扎牢固或采用吊篮，违反“十不吊”原则。
6 | 1号线03标段2工区 | 上海建科与南通交建咨询联合体 |  | 1、基坑施工方案缺少技术条件准备、施工计划、管理人员及作业人员配备分工，验收等技术内容，监理未提出审查意见。
7 | 1号线3标段3工区 | 中铁一局集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1、安全管理：①现场危险区域缺少警示牌、汽车吊吊装区域未设置安全警示区、孩儿巷站重大风险源公示牌缺少盾构接收冷冻加固。②夏季施工培训未见；整治“三违”文件未见学习内容。 2、安全防护：走道板防护接头存在脱开现象，走道板与支架临边防护缺失、车架连接处未见临边防护、电瓶车轨道与人行通道区域未进行隔离、现场高支模的上人梯未设置防护栏杆，工人施工作业未悬挂安全带，部分钢筋机械未设防护棚。 3、基坑：现场地墙多处渗水严重，未见处理、混凝土水平支撑梁上通道防护缺失；孩儿巷站立柱施工跳板未固定，管片缺少防雨措施、钢支撑连接处螺栓松动。 4、盘扣脚手架：作业未设置脚手板、作业层脚手架未设置防护栏杆、盘扣节点，插销存在松动现象。 5、临时用电：一级箱漏电保护器额定动作电流时间小于0.1S、分配电箱中PE汇流排一个端子接数根PE线、现场分配电箱接线柱位置绝缘挡板缺失，部分施工电缆沿防护栏杆敷设。 6、盾构区间、电瓶车：电车轨道部分固定螺栓缺失，电车部分轨道连接处间隙过大，平板车连接钢丝绳缺失、电车运行部位未设防护栏杆。 7、门式起重机：通道门连锁保护装置失效、大车行走端部止挡装置距离轨端小于0.5m。 8、文明及消防：①气瓶未及时入库，材料堆积高度过高，动火区域未见监护人，易燃材料堆放区无灭火器。②孩儿巷站基坑边有垃圾未及时清理，场地道路浮灰较多，未及时冲洗干净。 9、孩儿巷站一非信号指挥工违章指挥吊装，且吊装材料为散装钢筋，未绑扎牢固，违反“十不吊”原则，要求项目部对作业人员重新交底。
8 | 1号线03标段4工区 | 中铁二局集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1、安全管理：盾构施工方案缺少技术保证条件、管理人员及作业人员的配备和分工、验收要求，不符合住建部危大工程31文。项目经理带班记录缺少8月8日、13日的带班，且缺少高支模、基坑、钢横撑等检查记录。 2、基坑：环西人民广场站土方开挖未按要求放坡。局部钢支撑与地墙空隙，轴力施加有影响。 3、高支模：局部盘扣插销存在松动现象。满堂盘扣架上部水平杆未按要求进行加密。局部满堂加不垂直且未设置水平杆。 4、高处作业：模板搭设未设防护。部分临边防护栏杆缺失。移动操作平台刹车轮缺失、未见限载牌。满堂架无专用爬梯，工人从脚手架上向上攀爬。 5、临时用电：现场配电箱中PE线存在接头。现场存在使用拖线盘。B1号分配电箱接地极松脱，手可拔出。部分钢筋机械与开关箱距离超过3m。现场分配电箱中接线柱位置绝缘防护罩缺失。 6、文明、消防：现场存在灭火器欠压失效。灭火箱未见巡检记录。使用中的气瓶安全距离不足5m。 7、流动式起重机：汽车吊苏FE8690起重机水平仪偏位。汽车吊作业中轮胎未离地。吊索具端部编织长度不足300mm。起重吊装作业时未设置警戒线。电车轨道连接螺栓松动。电车轨道连接处间隙过大。电车在停止作业时，未采取防溜车措施。隧道内积水未及时排出。现场局部管片防晒和防雨措施设置不到位。抓斗钢丝绳绳夹固定处绳夹缺少。钢丝绳滑轮处未设防脱装置。门式起重机通道未设置防护门。
9 | 1号线03标段4工区 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 |  | 1、危大工程巡视记录未反应出现场实际情况（高支模区域水平杆未连续设置）。
10 | 1号线04标段1工区 | 中铁十七局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1、两瓶管理不到位：2#线青年路站乙炔瓶爆嗮，坑内氧气、乙炔瓶混放。 2、青年路站2#线消防柱未配置水枪、水带，场内主要通道钢支撑堆放较多，消防通道不畅。 3、青年路北区两层移动脚手架无防倾措施且无临边防护要求，要求现场停止使用。 4、青年路站2#线基坑内梯笼侧的砼支撑下土体已开挖形成大于2m高差，但临边防护未及时延伸到位。 5、青年路站汽车吊苏GC1862吊具毛刺，断丝，应报废处置。
11 | 1号线04标段2工区 | 中铁十四局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1、洪江路站1号出入口鲁HQH538汽车吊强制开关人为卡住，失效。 2、安全防护：①虹桥路站码头吊抓斗牵引铁环用螺纹钢焊接，一边断裂失效。②洪江路站1号出入口基坑顶临边防护局部缺失，未闭合。③虹桥路站南区降水井操作平台及通道防护缺失。 3、洪江路站氧气瓶压力表破损失效，乙炔瓶气管开裂，1个灭火器过期失效。 4、虹桥路站苏GE8512汽车吊水平仪缺失。 5、临时用电：①洪虹联络通道一开关箱额定漏电动作电流大于15mA(现场开关箱为30mA）。②虹桥路站南区入口处、基坑西侧电焊作业用三级箱均未见巡检记录，箱门编织软铜线损坏。 6、世纪大道站45t龙门吊拆除作业已进场主吊（苏GQ6620）汽车吊实际为95t起重机，但设备报审按130t报备，设备资料造假，要求停止龙门吊装拆除作业。 7、项目部未宣贯落实反“三违”文件（通建安监[2020]35号）。未建立整治“三违”制度体系，未开展专项整治。 8、世纪大道站1#出入口顶管机千斤顶与顶铁连接用钢丝绳断股，应报废，顶铁后退方式需确认复核。 9、临时用电安全技术交底人非项目技术负责人。项目部临时用电检查记录无实质性问题及整改时间、责任人。项目经理带班生产记录中6月3日无临时用电相关问题，与专项自查不一致。
12 | 1号线04标段3工区 | 中铁十一局集团有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 1、临时用电：①中央商务区站分配箱未见重复接地。②中央商务区电焊机未设置专用开关箱。③中央商务区桩机上的电焊机等设备电源线从桩机控制箱引出。 2、安全防护：海霞路站出入口个别脚手架脚手板未满铺，出入口个别脚手架作业层防护栏杆高度低于1.2米。 3、基坑支护：海霞路站个别基坑防护栏杆松动，固定不牢固。 4、模架：海霞路站出入口处盘扣支架局部斜撑同向，未采用八字形设置，个别部位水平杆缺失。
13 | 1号线04标段4工区 | 中铁十九局集团有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 1、临时用电：①太平路站低压配电室个别漏电断路器一漏多用。②太平路站入口处分配电箱PE线接在N接线排上。 2、消防：太平路站现场氧气库房处灭火器存在超充压和欠压失效现象。 3、太平路站门吊停用后夹轨器未夹紧。 4、安全防护：①太平路站东端头个别作业人员悬空作业未正确佩戴安全带。②个别小洞口未设置硬封闭防护。③钢筋工施工作业脚手架未满铺脚手板。
14 | 1号线05标段 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总有限公司联合体 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1、居美路站大门冲洗装置未正常使用，部门围挡未全部封闭。 2、钢筋加工区部分无作业防护。 3、三轴桩基上电箱接地使用螺纹钢，场内电焊机使用多用插头。 4、吊装用钢丝绳端头绳卡数量不足，钢丝绳断丝较多。 5、通-居区间联络通道施工未见危大工程验收公示牌。 6、盘扣支架水平杆插销松动。 7、未见梯笼保护接零。 8、部分位置基坑防护栏杆松动。
15 | 1号线06标段 | 上海市机械施工集团有限公司、上海锦夏建筑劳务有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1、小海出入场线临时消防设施损坏，无水源。 2、汽车吊苏GQ5161副钩钢丝绳局部断丝较多。 3、电焊机、木工圆盘锯未用三级箱，直接从一级箱接入。 4、个别梯笼进出口应急疏散标志未设置。 5、居-宏区间个别关平螺栓杆偏短，外漏丝头不足。 6、4#联络通道钻孔安全专项交底未对个别新进工人进行交底。
16 | 1号线07标段 | 中交隧道集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1、临电：总配电室PE和N接线缺少标识，存在混用。 2、消防：能达站内吸烟亭未设黄沙筒、灭火器等消防器材。 3、安全防护：能达站1#出入口临边护栏局部固定不牢。 4、基坑：能达站2#出入口基坑内底座与水平支撑围檩有夹角，造成受力偏心，缺少基坑应急通道。 5、盾构区间部分螺栓长度不够，外露丝头少于3丝。 6、振兴路站北区端头井处模板、木方、盘口支架堆放较多，场内交通不畅。 7、能达商务区站2#口北段钢支撑防坠钢丝绳松散，未收紧。 8、能达商务区站负二层北端头底板泥泞、积水、未铺设走道板。 9、能达商务区站汽车吊（苏GH7609）大臂高度21.9m,与110KV高压线（最低点19m）,安全防护距离不足。
17 | 1号线08标段 | 中铁十二局+南通二建 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 1、消防：①小海停车场现场部分灭火器存在超充压和欠压失效现象。②工地现场未设置消防栓等临时消防设施。 2、临时用电：①小海停车场工人宿舍存在使用大功率电器及乱拖乱拉现象。②现场搅拌机开关箱、综合楼喷浆处发现民用插排。③仓库西钢切割机未设开关箱。④3号一级箱一电器损坏未更换。 3、机械：①塔机操作手柄按动开关失效，基础积水。②货梯基础积水。 4、脚手架：①小海停车场外架在悬挑雨蓬开洞，未按规范采取加固措施。②部分外架开口处无横向斜撑。③外架转角处扣件盖板外杆件小于100mm。 5、高处作业：①外架安全网网间不严。②外脚手板未满铺，铺牢。③个别进出楼内施工未设置安全通道。④现场使用非标木梯登高作业，易发生坠落事件。 6、小海停车场应用库旁施工便道浮土清理不及时，土方作业区覆盖不及时。 7、综合楼上机电01标南通三建交叉作业中，二层个别洞口无防护。
18 | 1号线09标段 | 中铁四局集团有限公司 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 1、安全管理：搭设高度31.95米的脚手架施工方案无管理人员及作业人员配备和分工、验收要求等，针对性不强。未见电梯井脚手架专项施工方案；项目带班记录为周检不连续；安全技术交底未见脚手架搭设参数；卸料平台施工方案未见公司技术部门审核。 2、脚手架：开口处脚手架未设横向斜撑；脚手架在施工电梯断开处脚手架未设连墙件；脚手架剪刀撑搭设长度小于1米；综合楼北侧落地式脚手架高低跨设置不符合规范要求；脚手架杆件处扣件长度小于100；脚手架小横偏移主节点大于150. 3、高处作业：脚手架缺少层间防护或防护拆除未及时恢复；脚手架内侧缺少防护栏杆；电梯井水平防护不到位；电梯井两侧空隙较大，有高坠隐患；现场登高梯未见可靠防滑设施；个别施工机具未搭设防护棚；塔吊与楼顶水平通道防护栏杆设置不规范。 4、临时用电：部分施工电缆沿钢管敷设；现场存在使用家用拖线板；现场一级箱接线处缺少相间绝缘挡板。 5、塔吊：塔身电缆线未见绝缘材料固定；套架平台堆放杂物；附着装置现场与方案不符；力矩限制器部分控制箱并接，功能不全。 6、文明及消防：楼梯间等主要通道未设疏散牌；现场灭火器存在单只配置情况；现场材料堆积高度过高。
19 | 1号线09标段 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 |  | 1、平东车辆段外架搭拆监理细则中监理依据使用废止标准。 2、31.95米高落地式扣件式脚手架2次验收完毕。
20 | 南通市城市轨道交通控制中心及其附属工程 | 南通六建建设集团有限公司 | 南通市建设监理有限责任公司 | 1、2#塔吊基础加固作业时，搭设的操作平台，稳定性较差，存在安全隐患，要求施工单位立即拆除停止使用。 2、基坑中间出土车道坡度局部较陡，两侧有部分砼块未及时清理，存在滑落伤人隐患。 3、西侧出土车道两侧防护栏杆缺失。 4、基坑西南角个别格构柱垂直偏差较大，基坑内排水沟未设置。 5、2号配电箱PE线与N线有混用现象，电表未固定牢靠。 6、钢筋加工区未搭设防护棚，存在露天作业现象。现场堆放盘圆钢筋有三层，已见小倾斜，易倾覆。
21 | 南通市城市轨道交通控制中心及其附属工程 | 南通市建设监理有限责任公司 |  | 1、2#塔吊基础加固作业时，搭设的操作平台，稳定性较差，监理未能针对上述问题做好隐患排查，未能及时发现并处置。
22 | 轨道01标 | 中铁一局集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1、现场非常规起吊为18T，超过10T，属于超规模危大工程，未进行专家论证，现场已在实施。 2、项目经理带班记录缺少整改责任人，隐患整改未闭合，施工方案交底只交到5个安全员中的3个，现场缺少安全警示标志，吊装方案缺少技术保证条件、管理人员及作业人员的配备和分工、验收要求等。 3、钢筋加工区一开关箱PE线接金属箱体上，现场一开关箱箱门跨接线断开，现场分配电箱中PE汇流排一个接线端子上接了数根PE线，部分施工电缆沿集装箱敷设未采取绝缘措施。 4、现场易燃材料堆放区缺少灭火器。 5、大车部分轨道连接螺栓松动，司机室门连锁保护装置失效，起重量限制器显示不正确，吊钩防脱装置未设（惠民路）。
23 | 轨道01标 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 |  | 1、现场非常规起吊为18T，超过10T，属于超规模危大工程，未进行专家论证，监理单位未提出审核意见。
24 | 机电安装01标 | 中铁四局集团有限公司、江苏南通三建集团股份有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1、该项目安全生产管理协议书签订不规范：作业时间、施工期限日期不一致。 2、抽查登高作业的曲臂车机械使用验收表缺失，未消除隐患前，暂停使用。 3、未编审防高坠专项施工方案。 4、抽查防触电事故安全技术交底的交底人缺失（未签字），曲臂式高空作业安全技术交底的交底人为安全员，非项目技术负责人，高处作业安全技术交底的交底人为施工员，非项目技术负责人。 5、疫情防控方面：未按要求建立“一人一档”。 6、该项目未办理施工许可证，要求建设单位履行基本建设程序。
25 | 轨道02标 | 中铁三局集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1、洪江路站2台16T门吊未经检测，严禁使用。 2、门吊安拆方案及条件验收时单位技术负责人或委托人员没有参会，没有委托函。 3、门吊安拆综合吊装方案审查表总监签字为机打，未签字确认。 4、综合吊装专项方案专家论证评审的施工单位技术负责人或授权委托人员未参会。 5、该项目未办理施工许可证，要求建设单位履行基本建设程序。 6、合同约定安全工程师闫迪不在岗，系统安全员唐延召、张高山、卢鹏、许宝龙均不在岗。 7、缺少安全员分工职责制度。
26 | 轨道02标 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 |  | 1、合同约定的总监代表郭金民，专监陈华平、余明涛、王立志，监理员张永康均不在岗。 2、监理机构对振兴路站门式起重机安装的旁站监理表中，未对汽车吊与方案一致性情况及汽车吊使用情况进行监理。
27 | 机电安装07标 | 中铁十九局集团电务工程有限公司、南通六建建设集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1、投标承诺合同约定的项目经理孟健不在岗。 2、系统报监的项目技术负责人陈毅志与合同项目总工李霁彬不一致。 3、未配备机管员。 4、该项目未办理施工许可证，要求建设单位履行基本建设程序。 5、疫情防控未建立健全“一人一档”。 6、铺轨单位、机电单位的安全协议书签订不规范，甲、乙双方混淆错误，安全生产责任不清。 7、通风空调等安全技术交底的交底人非项目技术负责人，安全员未签字。 8、五个车站配备的安全员职责分工不明确，隐患排查管理责任不清，缺少制度。
28 | 机电安装07标 | 江苏建科工程咨询有限公司 |  | 1、监理单位未对施工单位的项管人员及施工人员疫情防控”一人一档“建立进行审查。 2、监理单位三级安全教育学时不满足要求，三级教育在同一天完成，且第一级教育的教育人未签字。
29 | 2号线02标段 | 中铁十六局集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1、安全管理： 现场危险区域安全警示偏少。大钢模未设置专属堆放场地。 2、高支模： 未按规范要求设置可调底座。 钢管的接头在同一截面上。 3、 安全防护： 脚手架端部未封堵。高处作业人员未系挂安全带。 部分临边防护栏杆拆除未及时恢复。 4、临时用电：钢筋切断机保护零线未接。部分施工电缆沿地面明敷。现场分配电箱中PE线固定不牢靠。分配电箱中PE汇流排一个端子上接了数根PE线。现场分配电箱箱门跨接线未与汇流排连接。 5、文明消防：现场存在灭火器单只配置。 现场未使用的气瓶未采取避免高温和防止曝晒的措施。乙炔气瓶仓库未见防火警示标识。 动火作业区域未见监护人。 6、 大型起重机械：局部管片接缝有渗水现象。室外局部有管片膨胀止水条未采取防雨防晒措施。联络通道存在积水现象。电车轨道部分连接螺栓松动、部分螺母缺失。电车轨道连接处间隙过大。平板车连接处的钢丝绳固定不符规范要求。电瓶车司机室监控无显示。人行通道部分防护栏杆未及时安装。小车向外行程限位损坏无效。司机室门电气连锁开关失效。小车轨道连接处高低差偏大。
30 | 2号线03标段 | 中铁十四局集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1、安全管理：现场盾构机、高支模、大钢模、钢支撑等危险区域安全警示牌偏少。盾构机操作室未设置张挂操作规程。火车站站模板支架施工专项方案缺少方案评审后施工单位技术负责人的审核和单位公章。项目经理带班记录缺少大钢模吊装、基坑监测等隐患检查内容。 2、基坑：钢支撑端部预埋件偏位，未见与设计沟通。围檩背后与地墙空隙处，局部缺少混凝土填充。地墙渗水处未见及时处理。 3、安全防护：人字梯缺少拉撑措施。局部支撑梁与地墙处的防护安全网设置不严密。脚手架端部未设置安全防护。部分钢筋机械未设机棚。 4、高支模：局部插销未插牢，存在松动现象。顶部未按照规范要求设置水平杆加密。高跨扫地杆未延伸至低跨处两个立杆上。 5、临时用电、文明消防：现场个别分配电箱中未见巡检记录。部分电缆未采取防护措施沿地面明敷。分配电箱中PE线使用黑色线。场存在使用非标开关箱现象。现场存在灭火器超充现象。部分气瓶未及时入库存放。易燃材料堆放区未见灭火器。 6、大型机械：副钩高度限位未设。小车行程限位器触臂与挡块位置错位，失效。副钩吊钩销轴连接处开口销设置不规范。钢丝绳卷筒防脱装置未设。吊索具端部编织长度小于300mm。强制开关人为卡住，失效。 7、“三违”整治文件未及时宣贯教育，火车站站现场汽车吊一非信号思索工违规操作，且吊钩索具为螺纹钢，不符合要求。 8、盾构电平车司机CCTV监控摄像头位置安装不合理，管片运送时视线受影响，应及时调整到位。
31 | 2号线03标段 | 上海建科工程咨询有限公司 |  | 1、火车站站模板支架监理实施细则交底时间超前，模板支架交底记录报告与实际使用表格不符。
32 | 2号线04标段 | 中铁隧道局集团有限公司与南通建工股份有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1、安全管理： 未见8月份项目经理带班记录、北城大桥站危大工程公示牌缺少钢模安装、高支模技术交底未交至所有人。 2、基坑：钢支撑预埋件有偏差、未见设计变更、钢支撑与地墙连接处有空隙、轴力施加不均匀。 3、高支模：局部盘扣插销未插牢存在松动现象，盘口上部未设置斜撑杆。 4、高处作业：现场使用盘扣脚手架钢管作为爬梯使用，高度超过三米未设防护栏杆。 5、临时用电及消防：现场分配电箱中PE线存在接头、部分电缆沿防护栏杆敷设、现场电焊机未设置专用开关箱、金属照明灯保护零线未接、现场存在使用拖线板、开关箱箱门跨接线断开、现场分配电箱中PE汇排流中一个接线端子上接了数根PE线或固定不牢靠、现场存在灭火器单只配置。 6、 大型起重机械：苏F39389汽车吊水平仪破损、作业时轮胎未离地面且未设置警戒线、门式起重机轨道连接处间隙过大，连接螺栓松动、通道门连锁保护装置失效、主钩起重量限制器显示不正确、盾构区间电车轨道部分连接螺栓松动、电车轨道连接处间隙过大、局部管片未采取防雨防晒措施。
33 | 2号线04标段 | 江苏建科工程咨询有限公司 |  | 1、未见8月份高支模巡查记录，未见7.30高支模验收记录。
34 | 2号线05标段 | 中铁二局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1、安全管理：项目经理带班危大工程履职记录如：高支模、基坑监测等内容较少，且无隐患整改人及签字。现场盾构、基坑开挖、高支模等危险处未设置安全警示牌。 2、基坑：地墙渗水处较多，未见处理。临时边坡未按要求放坡。钢支撑端与地墙处有空隙，轴力施加有影响。基坑有积水未及时处理。 3、高支模：部分插销存在松动现象。高支模满堂架顶部未见加密水平杆，不符合规范。 4、高处作业：多处临边未做防护栏杆。现场移动操作平台超高宽比。移动操作平台脚手板未满铺，防护栏杆缺失，未见荷载牌。现场施工作业区域未设防护栏杆，部分基坑处铺设跳板用作通道，跳板未固定。 5、临时用电：现场一级箱接地极使用螺纹钢；现场使用非标开关箱，存在使用家用拖线板；现场分配电箱巡检记录截止于7月12号；现场一级箱机械保护零线未接；现场一级箱位置留设不合理，未留出检修通道。动火作业区域未设置监护人，金属切割区域未设置灭火器；现场存在灭火器单只配置；现场未使用的空瓶未采取避免高温和防暴晒措施。 6、起重机码头吊：汽车吊水平仪偏位，副钩吊钩销轴连接处开口销断裂；采用吊具载运人员声响报警失效。抓斗钢丝绳绳夹缺少，起重臂斜撑杆脱焊断裂；钢丝绳轮滑处未设防脱装置；幅度限位器触臂缺失。 7、钟秀路站南区北侧围挡及大门被拆除，现场抽查时发现无关人员出入，请及时恢复并保证场地安全。 8、南区渣土坑未做临时防护，基坑深度大于3米。南区第N11段附近临时脚手架搭设不规范，搭设人员杨敬平非架子工，请停止作业。 9、南区西侧道路有渣土未及时清理干净。
35 | 2号线05标段 | 江苏建科工程咨询有限公司 |  | 1、危大工程巡视记录不完善。
36 | 2号线06标段 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | 1、安全管理：现场危险区域安全警示牌偏少；移动操作平台无施工方案。 2、基坑：易家桥站土方开挖未按规范要求放坡；基坑上下爬梯缺少逃生通道；局部有渗水点，微机室处理。 3、安全防护：移动式脚手架未设置防护栏杆及防滑措施；局部基坑防护缺失；脚手架搭设过程中铺设跳板，跳板未固定；部分高处作业人员未系安全带。 4、脚手架：局部脚手架缺少扫地杆。 5、高支模：高支模立杆局部在斜坡上，未见加固措施；部分插销存在松动；盘扣支撑脚手架扫地杆缺少。 6、临时用电;一级箱中漏电保护器额定动作电流时间小于0.1s；分配电箱中PE线存在接头；降水使用的开关箱未非标开关箱；现场配电箱箱门跨接线未与PE回流排连接；分配电箱中接线柱位置绝缘盖板缺失。 7、码头吊：抓斗固定端最后一个绳夹钢丝绳露出部分少于14mm；钢丝绳滑轮未设防脱装置；回转限位齿轮为啮合。 8、桩基：钢丝绳有断股；操作机构未设指示标志；专用电箱PE线未接；9.汽车吊水平仪片尾；司机室急停按钮未设；起重吊装区域未设置警戒线；汽车吊作业轮胎未离地。
37 | 2号线07标段 | 上海机械施工 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1、五一路东站个别灭火器存在超充压现象。 2、园林路站电焊作业动火区未配备灭火器。 3、4221-31电瓶车停车时未使用防溜车措施。 4、园林路站配电房的配电箱PE线未接在PE排上（接在箱体外壳上），门式起重机边分配电箱用线不规范（黑色线没有色标）。 5、安全防护：①五一路东站基坑内钢筋工施工用脚手架无防护栏杆。②现场提供的安全带检验报告为2018年，为区域限制型非防坠型安全带，需提供检验报告原件。③五一路东站基坑内钢筋工施工脚手架未铺设脚手板。 6、基坑：①基坑防护桩间局部渗漏水。②上下出入口处未见应急指示应急疏散指示牌。③未见基坑上下悬挂梯笼连墙固定措施，建议加固。④钢支撑支座与围檩间有空隙，支座不实。（五一路站） 7、模架：高低跨交界处未做加强措施，水平杆应向低处延伸两跨。模板水平剪刀撑搭接接头扣件盖板外杆件小于100mm。
38 | 2号线07标段 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 |  | 1、监理未对不合格安全带提出整改意见。 2、监理单位未对整个施工作业区记录危大工程施工安全情况，巡查记录内容不齐全。
39 | 2号线08标段 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总集团有限公司有限公司联合体 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1、通富路站东区，南侧盾构放浆平台处基坑临边防护未封闭。 2、通太区间左线盾构始发条件验收未见总监签字确认。 3、通富路站45t门吊电机（减速器）传动轴外露。 4、通富路站一级配电箱PE线接在N线端。 5、通富路站门式起重机操作手柄按动开关失效；驾驶室门联锁装置人为绑扎失效；主钩防脱绳装置失效，未设专用开关箱，隐患消除前暂停使用。 6、通富路站工地入口处消防栓损坏，不能正常开启水源。通富路站部分喷淋系统损坏。 7、大型钢模堆放区未设置安全区，未挂设安全警示标志。 8、隧道内未设置应急疏散指示标牌。
40 | 2号线09标段 | 中交隧道工程局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1、南通东站空压机未设专用三级箱。 2、45T门吊主钩导向滑轮缺少防脱绳装置，控制箱PE线未接入。 3、太平路站个别基坑护栏松动，1#梯笼连墙不牢固，摇晃幅度大。 4、东站盾构始发短套筒锚固螺丝个别缺失，螺栓孔垫圈不匹配。 5、太平路站顶板上翻梁局部支架斜杆布置不足。 6、太平路站吊运盘扣架散件未用吊篮，材料容易散落。 7、太平路站两瓶仓库存放其他杂物，空瓶与满瓶混放。
41 | 2号线09标段 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 |  | 1、监理行为：8月10日-8月13日监理巡查记录中的问题，未见书面整改闭合资料。
42 | 2号线10标段 | 中铁二十四局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1、门式起重机未设专用三级箱，门吊局部护栏未封闭。 2、先锋镇站3#坑富锋路口道路改迁，围挡未全部封闭。 3、部分脚手架临空面防护高度不足1.2m，脚手板未满铺。 4、先锋镇站东侧大门口冲洗台控制器失灵。 5、场内60T履带吊吊具钢丝绳绳芯突出，应报废。