## 日常抽查
附表：
南通城市轨道交通1、2号线一期土建工程11月检查问题汇总
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 主要问题
1 | 1号线01标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1、平潮站履带吊（QUY50A），起重量限制器未接线，仪表盘无显示。
2 | 1号线02标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 上海隧道工程有限公司与北京城建中南土木工程集团有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1.惠民路站MG50/15-26A6门式起重机，小车行程开关损坏，小车吊索钢丝绳编制长度偏短，锈蚀、绳芯突出，MGD50/15-26A6门吊轨道接头间隙较大，大车轨道鱼尾板螺栓松动，起重量限制器失效，要求暂停该门吊使用，立即整改；2、惠民路站3#出入口、1号风亭基坑未设上下通道。
3 | 1号线03标一工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 1.永兴大道站：MG45/16-26.5A7龙门吊的轨道松动，轨道间距偏大，轨道无重复接地，小车止挡不符合规范要求。MGC55/20-28A6龙门吊：轨道松动，间距过大，操作手柄人为卡住，大钩钢丝绳断丝严重；2、永~深区间：ZTE6410（铁建重工DZ572）下行线盾构机：二级电箱未加锁，未设置警示标志；钢环处积水未及时清除，站厅处材料未分类清理无标识牌，井口临边围栏未防护到位。
4 | 1号线03标二工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 上海建科与南通交建咨询联合体 | 1.江海大道站北端头的轨顶风道结构施工模板支架搭设剪刀撑偏少，局部可调顶撑用作底座，拆除支架顺序与方案不符。2.江海大道站梯笼活动开启门未处于固定关闭状态；3.城港路站下井安全通道严重弯折变形；4.永兴中心河桥复建区域裸土未覆盖，场地浮土多；5.深南路站桩机钢丝绳断丝严重，绳卡反向；6.城港路站：16t龙门吊无登记门联锁装置；无重锤装置；无工作时防风装置；主令控制器被并联；重量显示器无效；45t龙门吊：扫轨装置间隙过大；重锤装置失效；工作防风装置安装位置不对；门式起重机资料内容填写不真实，多数采用塔机资料混替；7、深~城右线一渣土电瓶车防溜车装置未设。
5 | 1号线03标三工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1.孩儿巷站人行梯笼施工方案、轻型井点降水专项方案未报审批，现场已在使用和施工；2.汽车站站下行区间盾构司机谢斐斐资质证书等资质未报审；3、汽车站站下行区间217环局部存在缺角，且有轻微渗水。4、汽车站站1#、2#门式起重机小车限位未接线，司机空门限位绑扎无效，平台护栏门限位损坏，2#门机副钩滑轮处起升钢丝绳跳槽，1#门机大车限位无效。5、江-汽区间右线洞口附近违规设置临时床铺，有可燃棉被、海绵垫。
6 | 1号线03标四工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1.中级法院站盾构始发区，盾构台车上方主体结构悬挂木板，未及时清理；2.环中区间工作井多个氧气瓶减压阀及压力表缺失。
7 | 1号线04标一工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 施工单位：1、青年路站电焊工刘勇无特种作业人员操作证，未进行教育交底。2、青年路站西区地墙一处接缝渗水未及时处置，一个钢支撑下部牛腿支于一侧，下垫不符合要求。3、青年路站南区2.8t龙门吊未见验收牌、无安全警示牌、无接地，报审资料未经总监确认。4、青年路站北区中板预留洞口处临边防护不到位。5、青年路站西区、换乘段无应急上下通道，水平（坑内）通道不畅通。6、青年路站东区三轴施工区裸土覆盖不及时。7、门式起重机（MG145116-20-26A6)大车轨道局部悬空，缺少压板，轨道间隙大，实测15mm。门式起重机（MGTZ45116-20-26A6)大车轨道鱼尾板固定螺旋松动且缺少。8、汽车起重机（苏5V729)起重机标识型号与实测机型不符，暂停使用。监理单位：1、青年路站2.8t龙门报审资料中设备合格证与铭牌不一致，未经检测验收，监理单位对机械管控松懈。2、监理人员配备不能满足现有作业要求，抽查当日在模架作业及东区基坑作业区未见监理人员巡视监理。3、监理单位未按通建安[2018]125号文要求，未及时完成重要事项快报。
8 | 1号线04标二工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1、宏-世区间右线抽查时电瓶车脱轨，要求及时处置并加强轨道检修。2、世纪大道站45t门吊支腿与行走台车连接螺栓部分松动，主钩高度限位损坏，小车端部缓冲装置老化、破损，轨道局部悬空。
9 | 1号线04标段三工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 1、海霞路站门式起重机（MDG20T-24.8m)大车轨道间隙偏大，实测18mm，固定压板不齐全，鱼尾板固定螺栓松动。主梁法兰固定螺栓部分松动，整改完成前暂停使用。2、海霞路站汽车起重机苏CHC713吊具编织长度实测23cm，长度偏短，小钩起升钢丝绳断丝密集，已达报废标准，大钩起升钢丝绳端部固定处绳股变形。
10 | 1号线04标四工区 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 1、太平路站（XGC55)履带吊、副钩吊索钢丝绳毛刺、绳芯挤出。主钩钩头滑轮组防跳绳螺栓松动。门式起重机（MG4511527A3）小车行程开关无效，汽车吊（晥A92635)年检时间至2019.10.30，已到期。2、太平路站16-17轴砼支撑上砼块残渣较多未及时清理。
11 | 1号线05标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总有限公司联合体 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1、居康路站FWX55履带吊主钩高度限位无效，大臂一处连接销轴开口销用铁丝代替。居美路站门式起重机轨道接头间隙偏大，50T龙门吊小车扫轨器未设置，45吨龙门吊主钩防脱绳装置失效。2、居美路站场内基坑西侧有可燃泡沫夹芯板未及时清理。
12 | 1号线06标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 上海机械施工集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1、宏兴路站50吨龙门吊，小车行程限位失效，小车轨道接头鱼尾板螺栓松动，主梁支腿部分螺栓松动。20吨龙门吊大车防碰撞限位固定不牢。汽车吊（苏GQ516）吊索钢丝绳，毛刺较多，断丝应报废；2、居宏区间上行线内存发泡止水聚氨酯，堆放处未见消防器材。
13 | 1号线07标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中交隧道集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1、振兴路站50吨履带吊变幅钢丝绳局部断丝较多，45吨龙门吊爬梯支撑锈蚀变形，大钩吊臂两侧销轴开口销用铁丝代替。一台45吨龙门吊小钩卷筒起升钢丝绳缠绕松动，北区龙门吊轨道被渣土掩埋。2、能-宏区间上行线电瓶车轨道连接鱼尾板螺栓松动，能达商务区站换乘段南侧堆放钢管较多，存在坠落隐患。
14 | 1号线08标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十二局集团有限公司与南通二建集团有限公司联合体 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 1、通沪大道站：1#塔吊：塔帽爬梯护圈变形，回转支座与塔帽连接销轴孔径间隙过大，吊索钢丝绳断丝超标。2#塔吊：塔帽处滑轮防跳绳装置未设，吊索具钢丝绳编织长度不足，JQZ25V汽车吊起重臂端部滑轮防跳绳装置固定开口销用铁丝替代。2、小海停车场：1#塔吊防雷接地未设，2#塔吊吊索编织长度不足，小车变幅限位一侧无效，回转平台一处螺栓松动。
15 | 1号线09标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 1、平东车辆段2#塔吊起升钢丝绳局断丝较多；第2段起重臂上变幅托缺失；5#塔吊个别标准节爬梯间距偏大实测50cm，不利于人员上下攀爬；2、平东车辆段检修库，模架拆除作业未设警戒线，个别木方悬在支架上有坠落的风险，应立即清理。
16 | 1号线110KV主变电站 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 施工单位：1.永和路施工区汽车吊苏FA0339绳卡反向，未见进场报审手续，使用前未进行四方验收，未张贴验收合格牌；2、现场抽查未见施工单位项目管理主要管理人员在岗履职；3、配电装置楼交叉作业防护不到位，部分水电班组人员未佩戴安全帽；4、脚手架操作平台搭设不规范，未见扫地杆、斜杆、抛撑等，未经施工、监理验收，未悬挂验收合格牌；5、现场扬尘管控较差、浮土较多，堆物凌乱、高空抛物现象严重，安全管理和文明施工较差。监理单位：1、监理管理机构现场配置人员不足，抽查时只有一人在岗；2.未对施工单位项目管人员现场不履职，安全员配置不足的问题下发监理通知单。
17 | 2号线02标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1、75t履带吊排绳不整齐；钢筋加工场一台电动单梁起重机重量限制器失效，无使用交底记录和无警示音装置，部分资料与现场不符；2、部分临边防护未设置到位。
18 | 2号线03标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1、永达路站 QT263塔吊配电箱无重复接地，多节标准节螺丝松动，塔帽平台缺盖板、驾驶室平台斜撑用普通螺栓代替；2、永达路站零星材料违规使用螺纹钢吊运。高处作业人员未佩戴安全带。
19 | 2号线04标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司与南通建工股份有限公司联合体 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1.永怡路站SCC800A履带吊主钩钢丝绳端部固定绳卡方向错误，北城大桥站SCC750A履带吊主钩滑轮防跳绳装置固定螺栓有一处使用钢筋代替。
20 | 2号线05标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1、南区50-52轴线冠梁施工部位裸土未覆盖，场内施工便道浮土较多；2、扬尘防控专项方案未经监理单位审批，3、保洁人员配备不足，洒水频次不足。
21 | 2号线06标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | 1、体育公园站1号坑冠梁施工区域部分裸土未覆盖，现场淤泥较多，未严格执行“6个100%”扬尘防控工作标准；2、体育公园站覆盖不全面，露天电焊烟气直排，建筑材料未覆盖；3、体育公园站苏F24810汽车吊水平仪损坏，出厂铭牌与起重性能曲线未设，小钩处销轴轴端开口销用铁丝代替，主钩滑轮防跳绳装置固定开口销未设或用铁丝代替，检测报告核准证有效期年限为2015年，报表签发日期为2019年10月17日，隐患消除前该设备不得使用。
22 | 2号线07标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 上海机械施工集团有限公司 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1、园林路站侧墙用脚手架抛撑设置不到位，底部无固定，抛撑间距过大。
23 | 2号线08标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁十七局集团有限公司与通州建总集团有限公司有限公司联合体 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1、汽车东站站基坑7-8轴开挖，6-12轴未见降水作业，基坑局部见明水，现场未见潜水降水记录，需加强现场降水管理。2、通富路站东区西端头围挡未全部围闭，料筒下部未遮蔽。3、通富路站东区端部开挖未见危大工程验收牌。4、汽车东站站：MH16t龙门吊大车行走限位一侧未设，大车轨道接头鱼尾板固定螺栓部分松动，大车轨道间隙部分偏大。QUY50A履带吊履带板连接销轴定位螺栓部分偏短，主钩起重量标示未设。5、通富路站：XGC85履带吊主钩起重量标示未设，起重臂斜腹杆有一处焊缝开裂。汽车吊（XZJ5225JQ25K）钢丝绳编织长度不足。6、汽车东站站第二三道H型钢围檩缺少缀板。
24 | 2号线09标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中交隧道工程局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1、南通东站站55吨履带吊支撑销轴开口销未设齐全，变幅钢丝绳端部固定绳卡装反向，小钩上端固定销轴开口销未设，徐工55吨履带吊支撑销轴开口销未设，起升钢丝绳断丝超标，起升钢丝绳排绳杂乱；2、南通东站站轮胎起重机幅度限位一侧失效，起升限制器无效，幅度指示器无指针，抓斗绳端固定不符合要求；苏F69566汽车吊吊具编绳长度偏短，绳芯挤出；3、钢支撑防坠落措施与设计不符；4、坑内土方分段开挖的纵向坡度较陡。
25 | 2号线10标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1、先锋镇站85T履带吊小钩钢丝绳端部固定绳卡方向安装错误。