园林路基建移伐苗木迁移及五龙云璟分区四地块绿化施工项目

邀请招标文件

招 标 人： 南通市园林绿化管理处

时    间： 2025 年 7 月 9 日

园林路基建移伐苗木迁移及五龙云璟分区四地块绿化施工项目邀请招标文件

- 项目概况

因南通市崇川城市建设发展（集团）有限公司R23005地块10KV外线接入工程申请占用园林路与观新路、老通启路、世纪大道路西部分绿化，所涉及占用的苗木将迁移至外环西路五龙云璟分区四地块。现南通市园林绿化管理处决定对苗木迁移、场地平整、地被种植等事项邀请招标。

- 招标范围、内容

1.招标范围：⑴园林路（与观新路、老通启路、世纪大道交界处往西、东、南）路西北南侧；⑵外环西路五龙云璟分区四地块。

2.招标内容：

⑴对园林路（与观新路、老通启路、世纪大道交界处往西、东、南）路西北南侧部分苗木迁移至五龙云璟分区四地块内，主要包括苗木移栽、场地的平整清杂及土方回填等；

⑵对五龙云璟分区四地块场地平整清杂、地被种植等。

具体内容详见工程量清单，所有迁移苗木的工程量、迁移时间、迁移地点最终以业主通知为准。

- 三、资金来源

- 1.苗木迁移从往来资金（南通市崇川城市建设发展（集团）有限公司缴纳的绿化迁移恢复费）中列支；

- 2.五龙云璟分区四地块地被种植、场地平整清杂等从城维资金中列支。

- 四、投标单位资质要求：

- 1.投标人须具备：具有独立法人资格且投标企业持有的有效营业执照经营范围内含有园林绿化；

2.具有独立订立合同和履行合同的能力；

- 3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

- 4.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人的身份证的复印件。

- 5.投标人须提供参与本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。

- 6.本项目不接受联合投标。

四、施工工期及质量、安全要求

1.施工工期：暂定2025年7月20日-2025年9月30日，最终以业主通知为准。

2.本项目缺陷养护期为壹年。

3.质量要求：符合南通市城市绿化养护质量等级标准（试行）（通政园管【2020】43号）贰级标准。苗木修剪须保留完整骨架，严禁重修、“杀头”修剪，确保原有树型。

考虑到夏季高温原因，本项目常绿苗木成活率不低于80%，落叶苗木成活率不低于70%，各投标单位应充分考虑夏季高温移植树木造成的风险。若苗木移植后或缺陷养护期内发生死亡的，需补植同品种同规格的苗木，且需确保树型完好，严禁补植杀头苗、残疾苗。

4.安全要求：中标单位移植苗木时要注意各工序协调管理、场地交接、施工现场安全文明管理等方面内容。施工场地要设置符合相关要求的围档、宣传标语，设置明显的安全警示标志，做好必要的安全防护措施，确保文明施工，并主动接受社会监督和有关部门的管理。如发生投诉案件、安全事故等，责任概由施工方承担。

五、报价要求

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.工程报价方式：固定价格报价。投标单位报价时应充分考虑该项目工期的不确定性及工期间各类苗木、材料的市场风险和国家政策性风险系数。

3.投标单位须到现场勘查现有绿化情况，自行制定相应措施。绿化施工过程中，清理出的砖块、杂物等，由中标单位负责清运，相关费用包含在现有项目报价中，不单独列支。

所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

4.报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.投标报价（以人民币计价）应包含为完成本项目规定的工作所承担的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含内的所有风险责任等各项费用，不论其在招标文件中是否提及。

6.一次报定的投标报价为成交价，同时，中标单位的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

六、履约保证金

中标价10%，其中质量5%、工期3%、安全2%（竣工验收通过且缺陷期满后返还）。中标单位在中标后7个工作日内提交履约保证金，履约保证金可以以转账、支票、汇票、本票、银行保函等形式提供。履约保证金用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。如果中标单位不能够按照规定去做，招标人有权取消本次招标决定。

履约保证金的退还：合同履行结束，竣工验收合格且缺陷期满，中标单位提出申请，办理保证金退还手续（无息）。中标单位在履约过程中质量、工期、安全任何方面出现不符合合同约定的情况的，招标人有权扣除相应的履约保证金。

七、投标文件

投标文件由资格审查文件、商务标两个部分组成。

1、资格审查文件（单独密封在一个封袋中。每个密封包，含一正二副文件。在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章）

（1）资格文件的声明函（格式见“附件：投标文件格式”）；

（2）投标单位提供企业法人营业执照复印件、组织机构代码复印件及税务登记证复印件或者三证合一的投标人只需提供企业法人营业执照复印件；

（3）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人的身份证的复印件（格式见“附件：投标文件格式”）；

（4）参加本次活动前三年内，经营活动中没有违法违规记录的声明函（格式见“附件：投标文件格式”）。

以上资料需加盖投标单位公章。

2、商务标（单独密封在一个封袋中。每个密封包，含一正二副文件。在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章）

（1）投标函（格式见“附件：投标文件格式”）；

（2）投标报价分项报表。

八、投标文件的密封和标记

1、投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件应按以下要求进行密封：资格审查文件、商务标分开装订、分别密封，在封袋加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章。

3、投标文件的封套应按以下要求进行标记：分别清楚地写明招标人名称、项目名称、投标人名称和包件名称。

九、评标程序

资格审查评审—商务标评审—确定中标人

十、评标办法

1、投标人数量不少于三个的，则进入评标程序，否则，本次招标失败，应依法重新组织招标。通过资格审查的投标人数量少于三个的，本次招标失败，应依法重新组织招标。

2、本工程采用价格单因素评标办法，最低价中标。投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应。开标后，评标委员会对投标人的投标资格进行审核，对通过资格审查的投标人，有效报价中最低者为中标单位。

3、确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的，作废标处理）。

4、确定中标人及中标价：各投标人有效报价中的最低报价者为中标人，中标价为其报价。若最低报价有相同者，则由招标人抽签确定中标人。

5、本工程招标控制价为391805.44元（其中五龙云璟分区四地块绿化施工项目暂列金为15000.00元），最终以实际发生的工程量结算。

6、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

- 十、付款方式

1、完成全部苗木迁移及地被种植工作，经业主方组织竣工验收合格并书面确认后，支付监理审核价的60%；

2、缺陷责任期满后，中标单位应及时报送完整且符合南通市园林绿化管理处要求的结算资料，待完成南通市园林绿化管理处委托的第三方审计后，按审计审定价付清尾款。

- 投标截止时间及开标时间

投标截止时间：2025年7月16日14 时00分

投标文件递交及开标地点：南通市崇川区园林路111号（园林路与观阳路交叉路口西南角绿化带内3层办公楼）1楼会议室。

- 投标文件格式详见后附件

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，请投标人在报价时综合考虑。

- 联系方式

招标人：南通市园林绿化管理处

招标单位联系人：杨先生、刘女士

联系电话：85010195、85010211

南通市园林绿化管理处

2025年7月9日

附件：投标文件格式

- 资格审查标函封面：

园林路基建移伐苗木迁移及五龙云璟分区四地块绿化施工项目

资 格 审 查

投标人名称：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：   年    月    日

一、关于资格文件的声明函

南通市园林绿化管理处：

本公司愿参与贵单位组织实施的              （项目名称)招标活动。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年	  月 	日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：     性别：      年龄：

职务：              系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件：

投标人(盖章)：

日期：年  月  日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加       (招标人名称)的            （项目名称）的招标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

附身份证复印件：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

授权日期：     年   月   日

- 四、无重大违法记录声明

南通市园林绿化管理处：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 二、商务标标函封面：

园林路基建移伐苗木迁移及五龙云璟分区四地块绿化施工项目

商 务 标

投标人名称：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：    年    月    日

一、报价函

致：南通市园林绿化管理处

1.我方已详细阅读并确认全部招标文件，现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件。经考察现场和研究招标文件后，我方愿以人民币（大写）            的总价，按招标文件的要求承担本次招标全部内容。

2.除非另外达成协议并生效，贵方的中标公示和招标文件将成为本合同。

报价单位：		                    	（全称、盖章）

地  址：

电  话：						 传真：

法定代表人或其授权委托人：		    （盖章或签字）

日	期：		年		月    日

二、投标报价分项报表

- （详见工程量清单）