## Sheet1
施工图审查合格信息汇总
序号 | 工程名称 | 工程类别 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 接审时间 | 一审时长 | 复审轮次 | 复审时长 | 审查合格时间
1 | R20010地块市政配套工程（给排水及道路专业） | 设计-市政基础设施工程 | 南通五水置业有限公司 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 南通市市政工程设计院有限责任公司 | 2023年04月10日 | 3天19时8分 | 2 | 1天18时45分 | 2023年08月16日
2 | 南通R20007地块房地产开发项目室外配套（除园林景观）工程（一期）） | 设计-市政基础设施工程 | 深永生活服务（江苏）有限公司 | 核工业南京工程勘察院 | 江苏省建筑园林设计院有限公司 | 2023年05月05日 | 8天1时11分 | 3 | 1天17时45分 | 2023年08月16日
3 | 启东市区域供水（南海线复线）工程 | 设计-市政基础设施工程 | 启东市自来水厂有限公司 | 江苏科泰岩土工程有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 2023年06月20日 | 3天5时13分 | 2 | 1天9时17分 | 2023年08月15日
4 | 自动化高分子材料挤出成套智能设备-车间一二、车间三、宿舍、门卫一、门卫二、仓库 | 设计-房屋建筑工程 | 江苏奥瑞斯机械制造有限公司 | 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 南通市建筑设计研究院有限公司 | 2023年06月26日 | 8天18时6分 | 2 | 4天14时10分 | 2023年08月11日
5 | 鼓楼区道路工程-育才西路 | 设计-市政基础设施工程 | 徐州市交通控股集团有限公司 | 徐州长城基础工程有限公司 | 林同棪国际工程咨询（中国）有限公司 | 2023年07月11日 | 6天18时2分 | 1 | 1天12时27分 | 2023年08月16日
6 | CEC东部智谷二期项目（1#楼、2#-1楼、2#-2楼、3#楼、5#-1楼、5#-2楼、8#-1楼、8#-2楼） | 设计-房屋建筑工程 | 南通光谷智能制造有限公司 | 南通市建筑设计研究院有限公司 | 中电光谷建筑设计院有限公司 | 2023年07月17日 | 8天6时8分 | 3 | 2天2时17分 | 2023年08月16日
7 | 南通职业大学搬迁建设二期工程—国家级产教融合实训基地群工程项目（国家级现代服务业产教融合实训基地及国家级数字技术产教融合实训基地）(含消防） | 设计-房屋建筑工程 | 南通能达建设投资有限公司 | 南通市建筑设计研究院有限公司 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 2023年07月18日 | 6天21时57分 | 2 | 1天5时56分 | 2023年08月11日
8 | R2021-024地块建设项目-管线综合 | 设计-市政基础设施工程 | 南通文湖置业有限公司 | 南通四建集团建筑设计有限公司 | 凯盛上景（青岛）景观规划设计有限公司 | 2023年07月24日 | 2天23时52分 | 1 | 1时15分 | 2023年08月18日
9 | CR20022（5#楼）精装修工程 | 设计-专项工程 | 南通江风海韵房地产有限公司 |  | 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 2023年07月25日 | 3天23时22分 | 1 | 1天17时42分 | 2023年08月15日
10 | 孤山周边配套道路项目 | 勘察-市政基础设施工程 | 徐州市鼓楼区住房和城乡建设局 | 徐州长城基础工程有限公司 |  | 2023年07月26日 | 3天1时13分 | 2 | 5时4分 | 2023年08月15日
11 | CR20014地块建设项目管线综合工程 | 设计-市政基础设施工程 | 江苏鑫尔福房地产开发有限公司 | 南通勘察设计有限公司 | 江苏通州二建建设工程集团有限公司 | 2023年07月31日 | 5时52分 | 2 | 52分 | 2023年08月18日
12 | R22030地块建设项目雨水回用 | 设计-市政基础设施工程 | 南通致城房地产开发有限公司 | 南通市建筑设计研究院有限公司 | 南通勘察设计有限公司 | 2023年08月01日 | 1天3时2分 | 1 | 29分 | 2023年08月15日
13 | R22030地块建设项目室外配套（雨污水） | 设计-市政基础设施工程 | 南通致城房地产开发有限公司 | 南通市建筑设计研究院有限公司 | 南通勘察设计有限公司 | 2023年08月01日 | 1天2时46分 | 1 | 17分 | 2023年08月15日
14 | 香港路东延工程 | 勘察-市政基础设施工程 | 南通市海门正丰建设投资有限公司 | 中石洲际设计集团有限公司 |  | 2023年08月09日 | 1天1时58分 | 0 | 0分 | 2023年08月14日